รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554

โดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด

องค์การบริหารส่วนตำบลกรูด

อำเภอพุนพิน    จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โทร.0-7740-1100 / โทรสาร.0-7740-1204

www.krud.go.th

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อให้ “การติดตาม” เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการ และให้ “การประเมินผล”  เป็นเครื่องมือในการประเมินตนเอง  โดยนำผลจากการประเมินไปใช้ปรับปรุง  แก้ไข  การขยายขอบเขต  หรือยุติการดำเนินงาน  เพื่อเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลกรูด  ได้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  โดยมีประเด็น  3  ส่วน  คือ

(1)  ผลการดำเนินงานรายไตรมาส

(2)  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกรูดในภาพรวม

(3)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในแต่ละยุทธศาสตร์

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด  ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด ต่อไป

นายสัมพันธ์    อินทรกำเนิด

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลกรูด

-1-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

แบบที่  1  แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  :  องค์การบริหารส่วนตำบลกรูด

| ประเด็นการประเมิน | มี การดำเนินงาน | ไม่มี การดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ( |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ( |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | ( |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ( |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ( |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | ( |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ( |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | ( |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | ( |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น ( SWOT ) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของท้องถิ่น | ( |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | ( |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของยุทธศาสตร์จังหวัด | ( |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | ( |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | ( |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | ( |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | ( |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | ( |  |
| 17. มีการจัดทำกลุ่มบัญชีโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | ( |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผล | ( |  |
| 19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ | ( |  |

-2-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

แบบที่  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง  :  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาสามปี  โดยมีการกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม (ไตรมาสที่  1)  ถึง  กรกฎาคม – กันยายน               (ไตรมาสที่  4)

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   :    องค์การบริหารส่วนตำบลกรูด

2.  รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่

(1) ไตรมาสที่ 1 ( ตุลาคม - ธันวาคม )        (2) ไตรมาสที่ 2 ( มกราคม - มีนาคม )

(3) ไตรมาสที่ 3 ( เมษายน - มิถุนายน )      (4) ไตรมาสที่ 4 ( กรกฎาคม - กันยายน )

ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี

3.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2554 - 2556)

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 38 | 115,492,000 | 102 | 75,056,100 | 89 | 83,130,400 | 229 | 273,678,500 |
| 2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 9 | 990,000 | 8 | 760,000 | 6 | 1,360,000 | 23 | 3,110,000 |
| 3. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 37 | 5,860,000 | 11 | 2,111,000 | 8 | 2,690,000 | 56 | 10,661,000 |
| 4. การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว | 3 | 1,290,000 | 7 | 1,990,000 | 5 | 1,550,000 | 15 | 4,830,000 |
| 5. การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 4 | 1,240,000 | 4 | 180,000 | 4 | 1,270,000 | 12 | 2,690,000 |
| 6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 18 | 4,740,000 | 15 | 5,120,000 | 11 | 1,630,000 | 44 | 11,490,000 |
| รวม | 109 | 129,612,000 | 147 | 85,217,100 | 123 | 91,630,400 | 379 | 306,459,500 |

-3-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

4.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 38 | 115,492,000 | 102 | 75,056,100 | 89 | 83,130,400 | 229 | 273,678,500 |
| 2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 9 | 990,000 | 8 | 760,000 | 6 | 1,360,000 | 23 | 3,110,000 |
| 3. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 37 | 5,860,000 | 11 | 2,111,000 | 8 | 2,690,000 | 56 | 10,661,000 |
| 4. การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว | 3 | 1,290,000 | 7 | 1,990,000 | 5 | 1,550,000 | 15 | 4,830,000 |
| 5. การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 4 | 1,240,000 | 4 | 180,000 | 4 | 1,270,000 | 12 | 2,690,000 |
| 6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 18 | 4,740,000 | 15 | 5,120,000 | 11 | 1,630,000 | 44 | 11,490,000 |
| รวม | 109 | 129,612,000 | 147 | 85,217,100 | 123 | 91,630,400 | 379 | 306,459,500 |

-4-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

5.  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี  พ.ศ. 2554

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่เสร็จ | จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม | จำนวนโครงการทั้งหมด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 29 | 26.61 | 0 | 0.00 | 9 | 8.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 38 | 34.86 |
| 2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 8.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 8.26 |
| 3. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 24 | 22.02 | 0 | 0.00 | 13 | 11.93 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 37 | 33.94 |
| 4. การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2.75 |
| 5. การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3.67 |
| 6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 11 | 10.09 | 0 | 0.00 | 7 | 6.42 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 16.51 |
| รวม | 64 | 58.72 | 0 | 0.00 | 45 | 41.28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 109 | 100 |

-5-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

6.  การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี  พ.ศ. 2554

| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ | เงินสะสม | รวม |
| --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 3,398,119 | 26.36 | 5,231,500 | 40.59 | 8,629,619 | 66.95 |
| 2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 2,682,693 | 20.81 | 0 | 0.00 | 2,682,693 | 20.81 |
| 4. การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 5. การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 1,577,894 | 12.24 | 0 | 0.00 | 1,577,894 | 12.24 |
| รวม | 7,658,706 | 59.41 | 5,231,500 | 40.59 | 12,890,206 | 100 |

ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

7.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป |
| 1. สนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (โครงการสานสัมพันธ์วันครอบครัว) | 1 | 0 | 0 | 20,000 | 19,780 |
| 2. ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ | 1 | 0 | 0 |  | 1,740,000 |
| 3. ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้พิการ | 1 | 0 | 0 |  | 164,500 |
| รวม | 3 | 0 | 0 | 20,000 | 1,924,280 |

-6-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

**  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1.  ชื่อโครงการที่ได้ตั้งงบประมาณกับโครงการตามแผนพัฒนาไม่ตรงกัน ทั้งที่เป็นโครงการเดียวกัน ทำให้เกิดความสับสนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

2.  การตั้งงบประมาณบางครั้งกำหนดในภาพรวมไว้อย่างกว้าง ๆ ทำให้การรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายในแต่ละโครงการเพื่อจัดเข้าในแต่ละยุทธศาสตร์ไม่มีความชัดเจนเท่าที่ควร  อาจมีความคลาดเคลื่อนบ้างในส่วนที่เป็นรายงานทางการเงิน

**  ข้อเสนอแนะ

1. การตั้งงบประมาณ ชื่อโครงการควรเป็นชื่อโครงการเช่นเดียวกันกับโครงการที่ระบุในแผนพัฒนาสามปี

2.  การตั้งงบประมาณ ควรมีลักษณะที่มีความเฉพาะเจาะจงและมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนมากขึ้น

-7-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้  และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นปีงบประมาณ

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1.  ชื่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น    :    องค์การบริหารส่วนตำบลกรูด

2.  วัน / เดือน / ปี  ที่รายงาน    :     วันที่  28  ตุลาคม  2554

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

3.  ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |
| --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ ที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ |
| 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 38 | 29 |
| 2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 9 | 0 |
| 3. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 37 | 24 |
| 4. การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว | 3 | 0 |
| 5. การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 4 | 0 |
| 6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 18 | 11 |
| รวม | 109 | 64 |
| ร้อยละ | 100 | 58.72 |

-8-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงาน

4.  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกรูดในภาพรวม

| ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 20.00% | 70.00% | 10.00% |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ / กิจกรรม | 15.00% | 73.33% | 11.67% |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 34.17% | 55.00% | 10.83% |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ | 32.50% | 57.50% | 10.00% |
| 5) เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 20.83% | 70.00% | 9.17% |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 14.17% | 76.67% | 9.17% |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 20.83% | 65.83% | 13.33% |
| 8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 12.50% | 75.83% | 11.67% |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 19.17% | 72.50% | 8.33% |
| ภาพรวม | 21.02% | 68.52% | 10.46% |

***  ประเมินความพึงใจของประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.กรูด    จำนวน   120   คน

-9-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

5.  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกรูดในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ความพึงพอใจ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ | คิดเป็นร้อยละ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (10 คะแนน) |  |  |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 1,200 | 975 | 81.25 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 1,200 | 964 | 80.33 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 1,200 | 1,078 | 89.83 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม | 1,200 | 1,055 | 87.92 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม | 1,200 | 991 | 82.58 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 1,200 | 988 | 82.33 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 1,200 | 1,089 | 90.75 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 1,200 | 1,004 | 83.67 |
| รวม | 9,600 | 8,144 | 84.83 |

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

| ความพึงพอใจ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ | คิดเป็นร้อยละ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (10 คะแนน) |  |  |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 1,200 | 937 | 78.08 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 1,200 | 954 | 79.50 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 1,200 | 969 | 80.75 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม | 1,200 | 897 | 74.75 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม | 1,200 | 958 | 79.83 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 1,200 | 1,012 | 84.33 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 1,200 | 991 | 82.58 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 1,200 | 935 | 77.92 |
| รวม | 9,600 | 7,653 | 79.72 |

-10-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

| ความพึงพอใจ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ | คิดเป็นร้อยละ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (10 คะแนน) |  |  |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 1,200 | 986 | 82.17 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 1,200 | 1,025 | 85.42 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 1,200 | 1,011 | 84.25 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม | 1,200 | 1,019 | 84.92 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม | 1,200 | 1,005 | 83.75 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 1,200 | 1,047 | 87.25 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 1,200 | 1,033 | 86.08 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 1,200 | 1,051 | 87.58 |
| รวม | 9,600 | 8,177 | 85.18 |

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

| ความพึงพอใจ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ | คิดเป็นร้อยละ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (10 คะแนน) |  |  |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 1,200 | 887 | 73.92 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 1,200 | 839 | 69.92 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 1,200 | 891 | 74.25 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม | 1,200 | 803 | 66.92 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม | 1,200 | 821 | 68.42 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 1,200 | 769 | 64.08 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 1,200 | 737 | 61.42 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 1,200 | 786 | 65.50 |
| รวม | 9,600 | 6,533 | 68.05 |

-11-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ความพึงพอใจ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ | คิดเป็นร้อยละ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (10 คะแนน) |  |  |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 1,200 | 997 | 83.08 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 1,200 | 897 | 74.75 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 1,200 | 981 | 81.75 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม | 1,200 | 879 | 73.25 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม | 1,200 | 986 | 82.17 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 1,200 | 896 | 74.67 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 1,200 | 878 | 73.17 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 1,200 | 864 | 72.00 |
| รวม | 9,600 | 7,378 | 76.85 |

ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

| ความพึงพอใจ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ | คิดเป็นร้อยละ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (10 คะแนน) |  |  |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 1,200 | 946 | 78.83 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 1,200 | 925 | 77.08 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 1,200 | 872 | 72.67 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม | 1,200 | 906 | 75.50 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม | 1,200 | 857 | 71.42 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 1,200 | 921 | 76.75 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 1,200 | 991 | 82.58 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 1,200 | 891 | 74.25 |
| รวม | 9,600 | 7,309 | 76.14 |

***  ประเมินความพึงใจของประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.กรูด    จำนวน   120   คน

-12-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ภาคผนวก

-13-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

| สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) องค์การบริหารส่วนตำบลกรูด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 |
| --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |
|  | จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา | 38 | โครงการ |  |  |  |
|  | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | 29 | โครงการ |  |  |  |
|  | จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น | 8,629,619 | บาท |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ | หมายเหตุ |
|  |  | ข้อบัญญัติ | จ่ายขาดเงินสะสม | อุดหนุนเฉพาะกิจ | เงินนอกงบประมาณ |  |
| 1 | ลาดยางถนนสายแม่แขก ซอย 1 หมู่ที่ 3 (ม.3) | 2,530,000 | - | - | - |  |
| 2 | บุกเบิกถนนสายหนองชุมเห็ด หมู่ที่4 (ม.4) | 150,000 | - | - | - |  |
| 3 | ซ่อมแซมถนนสายห้วยรากไม้ ซอย 1 หมู่ที่ 5 | 34,000 | - | - | - |  |
| 4 | ซ่อมแซมถนนสายซอยสันติภาพ หมู่ที่ 5 | 34,000 | - | - | - |  |
| 5 | ซ่อมแซมถนนสายซอยชัยวงศ์ หมู่ที่ 6 | 60,000 | - | - | - |  |
| 6 | ซ่อมแซมถนนสายซอยไทรงาม หมู่ที่ 1 | 21,000 | - | - | - |  |
| 7 | ซ่อมแซมถนนสายซอยแม่แขก ซอย 1 หมู่ที่ 3 | 98,000 | - | - | - |  |
| 8 | ซ่อมแซมถนนสายซอยพรุแคพัฒนา หมู่ที่ 1,6 | 32,000 | - | - | - |  |
| 9 | ซ่อมแซมถนนสายตำบล หมู่ที่ 4 | 96,000 | - | - | - |  |
| 10 | ซ่อมแซมถนนสายวงแหวน หมู่ที่ 4 | 76,500 | - | - | - |  |
| 11 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายซอยต้นแค หมู่ที่ 3 | 25,500 | - | - | - |  |
| 12 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายไทรงาม-ทับชัน หมู่ที่ 1,2 | 67,500 | - | - | - |  |
| 13 | ซ่อมแซมถนนสายซอยควนศักดิ์ หมู่ที่ 4 | 8,925 | - | - | - |  |
| 14 | ซ่อมแซมถนนสายซอยตัน - แขวงสุข หมู่ที่ 1,3 | 21,820 | - | - | - |  |
| 15 | ซ่อมแซมถนนสายห้วยกระดี่ ซอย 2 หมู่ที่ 5 | 66,000 | - | - | - |  |
| 16 | ซ่อมแซมถนนสายบ้านกรูดเก่า หมู่ที่ 1 | 30,000 | - | - | - |  |
| 17 | ซ่อมแซมคอสะพานซอยตาผิน หมู่ที่ 1 | 20,937 | - | - | - |  |
| 18 | ซ่อมแซมคอสะพานซอยพรุแค หมู่ที่ 6 | 25,937 | - | - | - |  |
| 19 | ซ่อมแซมถนนสายซอยร่วมจิตร หมู่ที่ 4 | - | 549,000 | - | - |  |
| 20 | ซ่อมแซมถนนสายซอยนาเหนือ - บ้านกรูด หมู่ที่ 1 | - | 275,000 | - | - |  |
| 21 | ซ่อมแซมถนนสายซอยสันติสุข หมู่ที่ 4 | - | 254,000 | - | - |  |
| 22 | ก่อสร้างถนนลาดยางสายซอยชัยวงศ์ หมู่ที่ 6 | - | 702,500 | - | - |  |

14-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ข้อบัญญัติ | จ่ายขาดเงินสะสม | อุดหนุนเฉพาะกิจ | เงินนอกงบประมาณ |  |
| 23 | ก่อสร้างถนนลาดยางสายห้วยรากไม้ ซอย 1 หมู่ที่ 5 | - | 886,000 | - | - |  |
| 24 | ก่อสร้างถนนลาดยางสายวัดประชา-สวนป่าหมู่ที่ 1 | - | 2,565,000 | - | - |  |
| 25 | ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านกรูด หมู่ที่ 1 (ม.1) | 249,000 | - | - | - |  |
| 26 | ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านพรุแคพัฒนา หมู่ที่ 6 (ม.6) | 249,000 | - | - | - |  |
| 27 | ปรับปรุงซซ่อมแซมฝายน้ำล้นในเขต อบต.กรูด | 23,400 | - | - | - |  |
| 28 | ขยายเขตประปาซอยควนศักดิ์ หมู่ที่ 4 | - | 29,138 | - | - |  |
| 29 | ขยายเขตประปาซอยนายหยง แซ่หลี หมู่ที่ 3 | - | 31,838 | - | - |  |
|  | รวม | 3,398,119 | 5,231,500 | - | - |  |

| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ |
| --- |
|  | จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา | 9 | โครงการ |  |  |  |
|  | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | 0 | โครงการ |  |  |  |
|  | จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น | - | บาท |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ | หมายเหตุ |
|  |  | ข้อบัญญัติ | จ่ายขาดเงินสะสม | อุดหนุนเฉพาะกิจ | เงินนอกงบประมาณ |  |
|  | ไม่มี | - | - | - |  |  |
|  | รวม | - | - | - | - |  |

-15-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต |
| --- |
|  | จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา | 37 | โครงการ |  |  |  |
|  | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | 24 | โครงการ |  |  |  |
|  | จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น | 4,606,973 | บาท |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ | หมายเหตุ |
|  |  | ข้อบัญญัติ | จ่ายขาดเงินสะสม | อุดหนุนเฉพาะกิจ | เงินนอกงบประมาณ |  |
| 1 | สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตตำบลกรูด | 549,064 | - | - | - |  |
| 2 | สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที่ | 1,157,650 | - | - | - |  |
| 3 | จัดงานประเพณีวันลอยกระทง | 69,670 | - | - | - |  |
| 4 | ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | 30,000 | - | - | - |  |
| 5 | สนับสนุนการจัดงานราชพิธี / รัฐพิธี | 15,000 | - | - | - |  |
| 6 | ชวนกันเข้าวัดปฏิบัติธรรม | 38,120 | - | - | - |  |
| 7 | สนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (โครงการสานสัมพันธ์วันครอบครัว) | - | - | - | 19,780 |  |
| 8 | จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | 188,010 | - | - | - |  |
| 9 | สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา | 59,940 | - | - | - |  |
| 10 | สนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลกรูด | 35,000 | - | - | - |  |
| 11 | สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาอำเภอพุนพิน | 14,000 | - | - | - |  |
| 12 | ส่งเสริมการจัดกิจกรรมในวันเด็ก | 7,750 | - | - | - |  |
| 13 | ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ | - | - | 1,740,000 | - |  |
| 14 | ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้พิการ | - | - | 164,500 | - |  |
| 15 | ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้ติดเชื้อเอดส์ | 5,000 | - | - | - |  |
| 16 | สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอพุนพิน | 30,000 | - | - | - |  |
| 18 | ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดอื่น ๆ | 79,200 | - | - | - |  |
| 20 | สนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) | 60,000 | - | - | - |  |
| 22 | ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดีให้แก่ประชาชน(อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกรูด) | 61,000 | - | - | - |  |
| 23 | ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 268,969 | - | - | - |  |
| 24 | ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ | 14,320 | - | - | - |  |
|  | รวม | 2,682,693 | - | 1,904,500 | 19,780 |  |

-16-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว |
| --- |
|  | จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา | 3 | โครงการ |  |  |  |
|  | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | 0 | โครงการ |  |  |  |
|  | จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น | - | บาท |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ | หมายเหตุ |
|  |  | ข้อบัญญัติ | จ่ายขาดเงินสะสม | อุดหนุนเฉพาะกิจ | เงินนอกงบประมาณ |  |
|  | ไม่มี | - | - | - | - |  |
|  | รวม | - | - | - | - |  |

| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
| --- |
|  | จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา | 4 | โครงการ |  |  |  |
|  | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | 0 | โครงการ |  |  |  |
|  | จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น | - | บาท |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ | หมายเหตุ |
|  |  | ข้อบัญญัติ | จ่ายขาดเงินสะสม | อุดหนุนเฉพาะกิจ | เงินนอกงบประมาณ |  |
|  | ไม่มี | - | - | - | - |  |
|  | รวม | - | - | - | - |  |

-17-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

| ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี |
| --- |
|  | จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา | 18 | โครงการ |  |  |  |
|  | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | 11 | โครงการ |  |  |  |
|  | จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น | 1,577,894 | บาท |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ | หมายเหตุ |
|  |  | ข้อบัญญัติ | จ่ายขาดเงินสะสม | อุดหนุนเฉพาะกิจ | เงินนอกงบประมาณ |  |
| 1 | จัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน / ตำบล | 20,298 | - | - | - |  |
| 2 | สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและการบูรณาการแผนชุมชน | 9,120 | - | - | - |  |
| 3 | จัดเก็บข้อมูล จปฐ. | 29,785 | - | - | - |  |
| 4 | ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชุมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 | 118,000 | - | - | - |  |
| 5 | จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางของ อบต. | 847,000 | - | - | - |  |
| 6 | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน / ครุภัณฑ์ไฟฟ้า / ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 87,800 | - | - | - |  |
| 7 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | 49,600 | - | - | - |  |
| 8 | ติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ทและเว็บไซต์ของ อบต.กรูด | 9,906 | - | - | - |  |
| 9 | พัฒนาบุคคลากร | 259,485 | - | - | - |  |
| 10 | ส่งเสริมให้บุคคลากรเข้าศึกษาในระดับที่สูงขึ้น | 131,900 | - | - | - |  |
| 11 | จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของ อปท. ในเขตอำเภอพุนพิน | 15,000 | - | - | - |  |
|  | รวม | 1,577,894 | - | - | - |  |

| สรุป |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา อบต.กรูด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รวมทั้งสิ้น | 109 | โครงการ |  |
| โครงการที่ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รวมทั้งสิ้น | 64 | โครงการ |  |
| งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน | 14,814,486 | บาท |  |
|  | แยกเป็น |  |  |  |
|  | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | 7,658,706 | บาท |  |
|  | จ่ายขาดเงินสะสม | 5,231,500 | บาท |  |
|  | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 1,904,500 | บาท |  |
|  | เงินนอกงบประมาณ | 19,780 | บาท |  |
| โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) ที่ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 |  |
| คิดเป็นร้อยละ | 58.72 |  |  |

----------------------------------------------------------------